PLAN DE DESARROLLO

Plataforma SaaS de

Chatbots Inteligentes

+ CRM Multicanal

Hoja de ruta técnica completa — MVP a Producción

| 5 Fases de desarrollo | 12 meses roadmap completo | 6 roles equipo técnico | 4 sprints metodología ágil |
| --- | --- | --- | --- |

Versión 1.0  |  Confidencial  |  Marzo 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento define el plan de desarrollo técnico completo para construir la plataforma SaaS de chatbots con CRM integrado. Está organizado en 5 fases secuenciales que cubren desde la infraestructura base hasta el ecosistema completo en producción.

Objetivo del producto

Construir la plataforma de chatbots más humanizada, completa y accesible del mercado hispano: con builder guiado por industria, base de conocimiento vectorial con Gemini, CRM nativo, motor de humanización con delays adaptativos, y soporte para WhatsApp, Telegram, Instagram y web widget en un solo ecosistema.

Estructura del plan

| Fase | Nombre | Duración | Objetivo principal | Entregable clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundación e Infraestructura | 6 semanas | Base técnica sólida y segura | Entorno cloud + auth + CI/CD |
| 2 | MVP Core | 8 semanas | Bot funcional con RAG + Telegram | Bot en producción con 10 beta testers |
| 3 | Canales y CRM | 8 semanas | WhatsApp + IG + CRM completo | Plataforma multicanal con pipeline leads |
| 4 | Humanización y Automatización | 6 semanas | Motor de humanización + automations | Bot que supera el Test Turing de chat |
| 5 | Escala y Ecosistema | 8 semanas | Analytics + Agencias + White-label | Plataforma lista para 500+ clientes |

Equipo requerido

| Rol | Responsabilidad principal | Fase de entrada | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Arquitecto | Decisiones técnicas, revisión de código, arquitectura | Fase 1 | Full-time |
| Backend Developer x2 | APIs, lógica de negocio, integraciones, RAG engine | Fase 1 | Full-time |
| Frontend Developer | Dashboard, builder, widget de chat, CRM UI | Fase 1 | Full-time |
| IA / ML Engineer | Pipelines RAG, Gemini, embeddings, humanización | Fase 2 | Full-time |
| DevOps Engineer | GCP, CI/CD, seguridad, monitoreo, escalabilidad | Fase 1 | Part-time → Full |
| QA Engineer | Testing, automatización de pruebas, estabilidad | Fase 2 | Part-time |

Principios de desarrollo

• Seguridad desde el día 1: multi-tenancy aislado, cifrado en reposo y tránsito desde la Fase 1

• API-first: todos los módulos se construyen con API REST bien documentada antes de la UI

• Observabilidad: logs estructurados, métricas y alertas desde el primer deploy

• Calidad sobre velocidad: cada feature pasa por QA antes de merge a main

• Iteración con usuarios reales: beta testers activos desde la Fase 2, semana 1

| FASE 1 | FUNDACIÓN E INFRAESTRUCTURA El esqueleto sobre el que se construye todo | DURACIÓN 6 semanas |
| --- | --- | --- |

Antes de escribir una sola línea de lógica de negocio, la infraestructura debe estar en pie, segura y automatizada. Esta fase no produce features visibles para el usuario final, pero es la que determina si el producto puede escalar o se romperá bajo carga.

Sprint 1 — Infraestructura Cloud y CI/CD (Semanas 1–2)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Configurar proyecto GCP: VPC, subnets, firewall rules, IAM roles | DevOps | Entorno dev/staging/prod aislados |
| 1.2 | Configurar Cloud SQL (PostgreSQL) con réplica de lectura | DevOps + Backend | Conexión segura desde app, backup automático |
| 1.3 | Configurar Redis (Cloud Memorystore) para cache y sesiones | DevOps | Latencia < 5ms desde app servers |
| 1.4 | Configurar Cloud Storage para docs, media y assets | DevOps | Buckets por tenant, políticas IAM correctas |
| 1.5 | Pipeline CI/CD con GitHub Actions (lint → test → build → deploy) | DevOps + Tech Lead | Deploy automático a staging en cada PR mergeado |
| 1.6 | Configurar Docker + Cloud Run para APIs Node.js y Python | DevOps | Imágenes &lt; 500MB, deploy en &lt; 2 min |
| 1.7 | Dominio, SSL (Let's Encrypt), CDN (Cloud CDN / Cloudflare) | DevOps | HTTPS forzado, headers de seguridad correctos |

Sprint 2 — Base de datos, Auth y Estructura Multi-tenant (Semanas 3–4)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Diseño del schema PostgreSQL: tenants, users, bots, conversations, contacts, knowledge_docs | Tech Lead + Backend | ERD aprobado, migraciones con Prisma/Drizzle |
| 2.2 | Implementar Row Level Security (RLS) en PostgreSQL para multi-tenancy | Backend | Tenant A no puede acceder a datos de Tenant B bajo ninguna circunstancia |
| 2.3 | Integrar Clerk / Auth0 para autenticación: email/pass, Google OAuth, magic links | Backend + Frontend | Login funcional, JWT con tenant_id en claims |
| 2.4 | API REST base con Fastify: estructura de rutas, middlewares, error handling | Backend | Endpoints /health, /auth, /tenants documentados en OpenAPI |
| 2.5 | Sistema de roles y permisos: Owner, Admin, Agent (para acceso al CRM) | Backend | Middleware de permisos funcionando por endpoint |
| 2.6 | Logs estructurados con Pino + Cloud Logging, métricas con Cloud Monitoring | Backend + DevOps | Cada request loggeado con tenant_id, latencia, status |
| 2.7 | Rate limiting por tenant, protección contra abuse (IP + tenant) | Backend | Bloqueo automático a 1000 req/min por tenant |

Sprint 3 — Frontend base y Design System (Semanas 5–6)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Setup Next.js 14 (App Router) + TailwindCSS + Zustand + React Query | Frontend | Build limpio, ESLint + TypeScript estricto |
| 3.2 | Design system: paleta de colores, tipografía, componentes base (Button, Input, Card, Modal, Table) | Frontend | Storybook con todos los componentes documentados |
| 3.3 | Layout del dashboard: sidebar, header, breadcrumbs, nav activo | Frontend | Responsive en móvil y desktop, dark mode preparado |
| 3.4 | Páginas de auth: login, register, forgot password, onboarding inicial | Frontend | Flujo completo funcional conectado al backend |
| 3.5 | Servicio Python FastAPI para IA: estructura de endpoints, health check | IA Engineer + Backend | API de IA corriendo en Cloud Run, documentada |
| 3.6 | Plan de pruebas: configurar Jest + Playwright para tests unitarios y E2E | QA + Frontend | Tests de auth y layout pasando en CI |

Entregables de la Fase 1

• Infraestructura GCP completa con entornos dev / staging / prod separados

• Base de datos PostgreSQL con multi-tenancy seguro (RLS) y schema definitivo

• Sistema de autenticación y roles funcionando con Clerk/Auth0

• API REST base documentada en OpenAPI/Swagger

• Pipeline CI/CD automático desde GitHub a Cloud Run

• Design system y layout base del dashboard

• Monitoreo y logs estructurados activos

| FASE 2 | MVP CORE — BOT FUNCIONAL RAG con Gemini + Telegram + Onboarding guiado | DURACIÓN 8 semanas |
| --- | --- | --- |

Esta fase produce el primer producto real: un bot funcional, entrenado con información del negocio, disponible en Telegram y web widget, con el onboarding guiado de 5 pasos. Al final de la Fase 2, se puede cobrar el primer cliente.

Sprint 4 — Motor RAG con Gemini (Semanas 7–9)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Integrar Gemini API (gemini-1.5-pro + gemini-1.5-flash) en servicio Python | IA Engineer | Respuesta en < 1.5s para queries simples |
| 4.2 | Implementar pipeline de ingesta: PDF → extracción de texto → chunking semántico | IA Engineer | PDF de 100 páginas procesado en < 60s |
| 4.3 | Generar embeddings con text-embedding-004 y almacenar en Vertex AI Vector Search | IA Engineer | Índice por tenant, búsqueda en < 200ms |
| 4.4 | Implementar ingesta desde URL (scraping con Playwright + Cheerio) | Backend + IA | Sitio de 50 páginas scrapeado y embeddings generados |
| 4.5 | Implementar sync con Google Sheets API v4 (lectura bidireccional) | Backend | Cambio en Sheets reflejado en bot en < 2 min |
| 4.6 | Pipeline RAG completo: query → embedding → top-K retrieval → reranking → Gemini | IA Engineer | Tasa de respuesta correcta > 85% en test set interno |
| 4.7 | Sistema de fallback: confianza < 0.7 → respuesta de escalado a humano | IA Engineer + Backend | Nunca inventa información no presente en la base |
| 4.8 | Re-indexación incremental: cuando se actualiza la base de conocimiento | IA Engineer | Solo re-indexa chunks modificados, no toda la base |

Sprint 5 — Canales: Telegram + Web Widget (Semanas 9–11)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Integración Telegram Bot API: webhook, recepción y envío de mensajes | Backend | Bot responde en Telegram en < 800ms |
| 5.2 | Setup en 3 pasos para Telegram: el cliente pega su token y el bot se activa | Frontend + Backend | Tiempo de setup < 5 minutos para cliente no técnico |
| 5.3 | Web widget (iframe embebible): diseño del chat bubble, ventana, animaciones | Frontend | Widget carga en < 500ms, no afecta PageSpeed del sitio host |
| 5.4 | Web widget: personalización de colores, logo, posición, mensaje de bienvenida | Frontend | El cliente puede ver preview en tiempo real al configurar |
| 5.5 | Motor de WebSocket para chat en tiempo real (Socket.io / native WS) | Backend | Latencia < 100ms para entrega de mensajes |
| 5.6 | Sistema de sesiones de conversación: crear, reanudar, expirar (timeout configurable) | Backend | Sesiones aisladas por canal y usuario final |
| 5.7 | Código de embed del widget: snippet de 1 línea de JS para el sitio del cliente | Frontend | Funciona en cualquier sitio sin conflictos de CSS/JS |

Sprint 6 — Onboarding Guiado y Base de Conocimiento UI (Semanas 11–14)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Wizard de onboarding: paso 1 — datos del negocio (nombre, industria, tipo de bot) | Frontend + Backend | Selector visual de industria con 12 categorías |
| 6.2 | Wizard: paso 2 — base de conocimiento (upload PDFs, URL scraping, FAQs manuales) | Frontend + Backend | Upload hasta 50MB, scraping con preview de páginas encontradas |
| 6.3 | Wizard: paso 3 — personalidad del bot (nombre, avatar, tono, sliders de personalidad) | Frontend + Backend | Preview en tiempo real del bot con la personalidad elegida |
| 6.4 | Wizard: paso 4 — flujos automáticos (templates por industria activables con toggle) | Frontend + Backend | 8 templates de flujos listos: citas, precios, horarios, escalado, etc. |
| 6.5 | Wizard: paso 5 — canales (Telegram con tutorial + web widget con código embed) | Frontend + Backend | El bot queda activo al finalizar el paso 5 |
| 6.6 | Panel de base de conocimiento: ver documentos, eliminar, re-subir, ver estado de índice | Frontend + Backend | Estado de indexación visible (procesando / listo / error) |
| 6.7 | Sistema de planes y pagos: integrar Stripe + MercadoPago, gates por feature | Backend + Frontend | Suscripción activa, downgrade/upgrade, cancelación funcionando |
| 6.8 | Trial de 14 días: activación automática, emails de recordatorio (día 7, día 12) | Backend | Emails enviados con Resend, usuario puede pagar desde email |

Entregables de la Fase 2

• Motor RAG completo con Gemini + Vertex AI Vector Search, un índice por tenant

• Ingesta desde PDF, URL scraping y Google Sheets con sync automático

• Bot funcional en Telegram con setup de 5 minutos

• Web widget embebible personalizable con snippet de 1 línea

• Wizard de onboarding completo (5 pasos) con preview en tiempo real

• 8 templates de flujos por industria activables sin código

• Sistema de pagos con Stripe + MercadoPago y período de prueba de 14 días

• HITO: primeros 10 beta testers activos con feedback estructurado

| FASE 3 | CANALES Y CRM COMPLETO WhatsApp + Instagram + Pipeline de leads | DURACIÓN 8 semanas |
| --- | --- | --- |

Con el MVP validado, esta fase agrega los canales de mayor volumen (WhatsApp e Instagram) y construye el CRM completo con gestión de leads, historial y automatizaciones básicas. Al finalizar, la plataforma compite directamente con Manychat e Intercom.

Sprint 7 — WhatsApp Business API (Semanas 15–17)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Integrar 360dialog (proveedor BSP) como gateway de WhatsApp Business | Backend | Envío y recepción de mensajes funcionando en sandbox |
| 7.2 | Tutorial interactivo de WhatsApp integrado en el dashboard (video + checklist vivo) | Frontend + Backend | Cliente puede completar la verificación siguiendo el tutorial sin soporte externo |
| 7.3 | Detección automática del estado de verificación Meta: pending / approved / rejected | Backend | Badge en dashboard se actualiza automáticamente cada 30 min |
| 7.4 | Soporte para plantillas de WhatsApp (templates HSM) aprobadas por Meta | Backend + Frontend | Cliente puede crear y enviar templates desde el panel |
| 7.5 | Manejo de tipos de mensaje WhatsApp: texto, imagen, audio, documento, botones | Backend | Todos los tipos recibidos correctamente y almacenados |
| 7.6 | Bot de WhatsApp lógica de horarios: fuera de horario responde con mensaje custom | Backend + IA | Configuración de horarios en UI, respuesta correcta en tests |
| 7.7 | Tests de carga: simular 500 conversaciones simultáneas en WhatsApp | QA + DevOps | Tiempo de respuesta < 2s bajo carga, sin pérdida de mensajes |

Sprint 8 — Instagram DMs (Semanas 17–19)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Integrar Meta Graph API para Instagram Messaging | Backend | Mensajes enviados/recibidos en cuenta de prueba |
| 8.2 | Tutorial de conexión Instagram: vinculación con Business Manager en 2 clics | Frontend + Backend | Cliente conecta Instagram en < 5 minutos con el tutorial |
| 8.3 | Soporte para DMs de texto, stickers, reacciones, respuestas a stories | Backend | Todos los tipos manejados correctamente |
| 8.4 | Unified Inbox: vista unificada de conversaciones de todos los canales | Frontend + Backend | Agente humano ve Telegram + WhatsApp + Instagram + Web en un solo panel |
| 8.5 | Handoff humano: bot escala a agente, agente toma control, bot vuelve al terminar | Backend + Frontend | El cliente final no percibe interrupciones en el handoff |
| 8.6 | Notificaciones en tiempo real al agente cuando hay conversación esperando handoff | Backend + Frontend | Notificación push/email en < 30s desde el escalado |

Sprint 9 — CRM Completo (Semanas 19–22)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Módulo de contactos: crear/editar/eliminar, tags, notas, historial completo de conversaciones | Frontend + Backend | Búsqueda de contactos en < 200ms, historial paginado |
| 9.2 | Pipeline visual de leads: columnas Kanban drag-and-drop (Nuevo → Calificado → Negociando → Cerrado) | Frontend + Backend | Drag-and-drop fluido, cambio de estado persistido en tiempo real |
| 9.3 | Clasificación automática de leads: el bot asigna etiquetas según intención detectada | IA Engineer + Backend | Precisión > 80% en clasificación hot/warm/cold según tests internos |
| 9.4 | Segmentación de contactos: filtros por etiqueta, canal, fecha, estado del pipeline | Frontend + Backend | Filtros combinables, exportación a CSV |
| 9.5 | Módulo de automatizaciones básicas: "si pasa X → hacer Y" con builder visual | Frontend + Backend | Al menos 10 triggers y 10 acciones configurables sin código |
| 9.6 | Integración Google Calendar: agendar citas desde el bot, confirmar disponibilidad en tiempo real | Backend | Cita creada en Google Calendar del negocio en < 3s desde el chat |
| 9.7 | Exportación de datos: contactos, conversaciones y leads a CSV/Excel | Backend + Frontend | Export de 10,000 registros en < 30s |

Entregables de la Fase 3

• WhatsApp Business API funcionando con tutorial de setup integrado en el dashboard

• Instagram DMs con detección de tipos de mensaje y handoff a agente humano

• Unified Inbox: todos los canales en una sola vista para el equipo del negocio

• CRM completo: contactos, pipeline Kanban, segmentación, historial

• Clasificación automática de leads por nivel de intención

• Builder de automatizaciones visual (10+ triggers y acciones)

• Integración con Google Calendar para agendado desde el chat

• HITO: 50 clientes pagos activos

| FASE 4 | HUMANIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN El bot que genera la duda | DURACIÓN 6 semanas |
| --- | --- | --- |

Esta fase es donde el producto se convierte en algo extraordinario. El motor de humanización, los delays adaptativos y el sistema de personalidades elevados al máximo son el diferencial que ningún competidor ofrece. Al finalizar, cada bot pasa el "Test Turing de chat".

Sprint 10 — Motor de Humanización (Semanas 23–25)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Motor de fraccionamiento de mensajes: split inteligente en oraciones naturales con pausas | IA Engineer + Backend | Respuestas de > 40 palabras siempre se fraccionan en 2-4 mensajes |
| 10.2 | Delays adaptativos: calcular tiempo de "escritura" según longitud (velocidad ~40 wpm ±20%) | Backend | Delay entre 800ms y 3.5s según longitud, con variación aleatoria realista |
| 10.3 | Indicador de "escribiendo..." en tiempo real antes de cada fragmento | Frontend + Backend | Visible en web widget, Telegram y WhatsApp (cuando la API lo permite) |
| 10.4 | Sistema de personalidades: configuración con sliders (formalidad, empatía, entusiasmo, concisión) | Frontend + Backend + IA | Preview en tiempo real con mensajes de ejemplo al mover los sliders |
| 10.5 | Generador de system prompt: convierte la configuración de personalidad en instrucciones para Gemini | IA Engineer | System prompt generado con reglas de escritura humana y variante del español |
| 10.6 | Reglas anti-bot: prohibir listas de bullets en chat, evitar frases de IA clichés, variedad en saludos | IA Engineer | Lista de 50+ frases y patrones bloqueados en el system prompt |
| 10.7 | Test Turing interno: 10 conversaciones reales por template de industria, evaluadores ciegos | QA + IA Engineer | Mínimo 7/10 evaluadores dudan o se equivocan sobre si es bot o humano |
| 10.8 | Configuración de variante del español: Colombia, México, Argentina, España, general | IA Engineer | Vocabulario y expresiones regionales correctas en cada variante |

Sprint 11 — Automatizaciones Avanzadas y Soporte Multimodal (Semanas 25–28)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Soporte de voz: integrar Whisper API para transcripción de mensajes de audio | IA Engineer | Audio de 30s transcrito en < 3s con precisión > 90% en español |
| 11.2 | Respuesta con audio: el bot puede enviar notas de voz (TTS con Google Cloud TTS) | IA Engineer + Backend | Voz natural, sin sonido robótico, latencia < 2s |
| 11.3 | Soporte de imágenes: el bot recibe fotos de productos y las analiza con Gemini Vision | IA Engineer | Identificación de producto en foto + respuesta relevante de la base de conocimiento |
| 11.4 | Automatizaciones de seguimiento: recordatorios post-cita, follow-up de leads fríos | Backend + Frontend | Mensaje enviado automáticamente en el tiempo configurado con 0 fallos |
| 11.5 | Campañas de reactivación: envío masivo a lista de contactos por canal | Backend + Frontend | Envío a 1000 contactos en < 5 min, con throttling para respetar límites de Meta |
| 11.6 | Webhook outbound: disparar a URL externa cuando pasan eventos (nuevo lead, cita agendada) | Backend | Webhook con retry automático en caso de fallo, logs de entregas |
| 11.7 | Integración Zapier (Make): triggers y acciones disponibles como Zap/Module | Backend | Al menos 5 triggers y 5 acciones publicadas y funcionales en Zapier |

Entregables de la Fase 4

• Motor de humanización completo: delays adaptativos, fraccionamiento, indicador de escritura

• Sistema de personalidades con sliders y preview en tiempo real

• Generador automático de system prompt por industria y personalidad

• Soporte de voz (input y output) con Whisper + Google Cloud TTS

• Soporte de imágenes con Gemini Vision para análisis de fotos de productos

• Automatizaciones de seguimiento y campañas de reactivación

• Integración con Zapier/Make publicada

• HITO: todos los templates pasan el Test Turing interno (7/10)

| FASE 5 | ESCALA Y ECOSISTEMA Analytics + Agencias + White-label + 500+ clientes | DURACIÓN 8 semanas |
| --- | --- | --- |

La fase final convierte el producto en un ecosistema completo listo para escalar: analytics avanzado que demuestra ROI al cliente, programa de agencias como canal de distribución, white-label para revendedores, y la infraestructura para sostener 500+ tenants simultáneos.

Sprint 12 — Analytics e Insights (Semanas 29–31)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Dashboard de analytics principal: conversaciones/día, tasa de resolución, volumen por canal | Frontend + Backend | Datos del día anterior disponibles a las 6am, histórico de 12 meses |
| 12.2 | Análisis de intención: topics más frecuentes, preguntas sin respuesta, gaps en la base de conocimiento | IA Engineer + Backend | Top 20 preguntas sin respuesta del mes, exportable |
| 12.3 | Lead funnel analytics: Nuevos → Calificados → Convertidos, con tasa de conversión por canal | Backend + Frontend | Funnel visual interactivo, filtrable por fecha y canal |
| 12.4 | NPS automático: encuesta post-conversación enviada a usuarios finales, resultados en dashboard | Backend + Frontend | Tasa de respuesta > 15% en tests con beta testers |
| 12.5 | Heatmap de horarios: cuándo hay más conversaciones, para optimizar turnos de agentes | Frontend + Backend | Heatmap semanal y mensual con zoom a día específico |
| 12.6 | Reportes automáticos semanales: email con resumen de KPIs enviado al cliente cada lunes | Backend | Email con datos reales, generado automáticamente, click-through a dashboard |
| 12.7 | Exportación de reportes: PDF y Excel de cualquier vista del dashboard | Backend + Frontend | Export de dashboard completo en < 10s |

Sprint 13 — Programa de Agencias y White-label (Semanas 31–34)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Panel de agencia: una agencia gestiona hasta 20 clientes desde una sola cuenta | Frontend + Backend | Switch de cliente en < 1s, datos completamente aislados |
| 13.2 | White-label: la agencia puede usar su propio dominio, logo y colores en el dashboard | Frontend + Backend | El cliente final de la agencia nunca ve la marca de la plataforma base |
| 13.3 | Facturación independiente por cliente de agencia: plan por cliente, resumen de facturación mensual | Backend | Agencia recibe una sola factura consolidada de todos sus clientes |
| 13.4 | Programa de referidos: link único, tracking de conversiones, pago automático de comisión | Backend + Frontend | Comisión del 20% recurrente, pagada automáticamente via Stripe Connect |
| 13.5 | API pública documentada: los clientes Pro pueden acceder a la API para integraciones custom | Backend | Documentación en docs.plataforma.com con playground interactivo |
| 13.6 | Marketplace de templates: los partners pueden publicar templates de flujos, la plataforma revisa y publica | Frontend + Backend | Proceso de revisión y publicación en < 48h |

Sprint 14 — Rendimiento, Seguridad y Preparación para Escala (Semanas 34–36)

| # | Tarea | Responsable | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Load testing: simular 500 tenants activos con 50 conversaciones simultáneas cada uno | DevOps + QA | p99 de latencia < 2s bajo carga máxima, 0% de pérdida de mensajes |
| 14.2 | Auto-scaling de Cloud Run y Vertex AI Vector Search por demanda | DevOps | Scale-up automático en < 60s al detectar aumento de tráfico |
| 14.3 | Auditoría de seguridad: penetration testing básico, revisión de RLS, revisión de permisos IAM | Tech Lead + DevOps | Sin vulnerabilidades críticas o altas sin resolver |
| 14.4 | Backup y disaster recovery: RTO < 1h, RPO < 15 min documentado y probado | DevOps | Restore completo de base de datos en < 45 minutos desde backup |
| 14.5 | GDPR/Ley de datos: política de privacidad, DPA para clientes europeos, opción de borrado de datos | Tech Lead + Backend | Borrado completo de tenant en < 24h por solicitud |
| 14.6 | Onboarding de equipo de soporte: documentación interna, runbooks de incidentes comunes | Tech Lead | Runbook para los 10 problemas más frecuentes documentado |
| 14.7 | Status page pública con uptime histórico (statuspage.io o similar) | DevOps | Uptime visible públicamente, alertas automáticas en incidentes |

Entregables de la Fase 5 — Plataforma production-ready

• Dashboard de analytics completo con funnel de leads, NPS y heatmaps de actividad

• Reportes automáticos semanales por email a cada cliente

• Panel de agencias: gestión multi-cliente con white-label y facturación consolidada

• Programa de referidos con tracking y pago automático de comisiones

• API pública documentada con playground interactivo

• Marketplace de templates de flujos por industria

• Infraestructura auditada y probada bajo carga de 500+ tenants simultáneos

• HITO FINAL: plataforma lista para lanzamiento público y campaña de growth

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y PROCESO

Metodología de trabajo

El equipo trabaja en sprints de 2 semanas con los siguientes rituales mínimos:

- Planning al inicio del sprint (2h): selección de tasks, estimación y asignación

- Daily standup (15 min): qué hice ayer, qué hago hoy, bloqueos

- Demo al final del sprint (1h): mostrar features al product owner con datos reales

- Retro al final del sprint (45 min): qué salió bien, qué mejorar, acciones concretas

Definition of Done (DoD)

Una tarea no está terminada hasta que cumpla todos estos criterios:

- Código revisado por al menos otro desarrollador (PR con 1 approval mínimo)

- Tests unitarios escritos y pasando (cobertura mínima 70% por módulo nuevo)

- Tests de integración para endpoints críticos (auth, payments, bot engine)

- Documentado en Notion: endpoint, parámetros, ejemplo de uso o comportamiento esperado

- Desplegado en staging y verificado manualmente por QA

- Sin errores en Sentry por 24h en staging antes de pasar a producción

Branching strategy

| Rama | Propósito | Quién puede hacer push | Cuándo se mergea |
| --- | --- | --- | --- |
| main | Producción — siempre estable | Solo via PR aprobado | Después de QA en staging |
| staging | Entorno de pruebas pre-producción | Solo via PR de feature | Al completar sprint |
| develop | Integración continua del sprint | Todos los devs vía feature branches | Daily |
| feature/xxx | Feature específica en desarrollo | Dev asignado | Al completar la task |
| hotfix/xxx | Fix urgente en producción | Tech Lead + Dev | Directo a main + staging |

Métricas de éxito técnico

| Métrica | Target | Medición |
| --- | --- | --- |
| Uptime de la plataforma | 99.5% mensual | Cloud Monitoring + Status page |
| Latencia p95 de respuesta del bot | < 1.5s | Cloud Trace por endpoint |
| Latencia p95 del RAG pipeline | < 800ms | Custom metrics en IA service |
| Tasa de errores en producción | < 0.5% de requests | Sentry error rate |
| Tiempo de build CI/CD | < 8 minutos | GitHub Actions timing |
| Cobertura de tests | > 70% por módulo | Codecov en cada PR |
| Tiempo de onboarding de nuevo dev | < 2 días para primer deploy | README + runbooks |

GESTIÓN DE RIESGOS

Los siguientes riesgos han sido identificados con su probabilidad, impacto y plan de mitigación:

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta retrasa aprobación de WhatsApp Business API | Alta | Medio | Telegram como canal principal en Fase 2; WhatsApp en Fase 3 con margen de 4 semanas extra |
| Costos de Gemini API superiores a lo proyectado | Media | Alto | Cache de respuestas frecuentes en Redis; tier de Gemini Flash para queries simples; límite de costo por tenant |
| Churn alto en período de trial (primeros 14 días) | Media | Alto | Onboarding personalizado para primeros 50 clientes; email de activación en 24h si no completan el wizard |
| Deuda técnica por velocidad en fases tempranas | Alta | Medio | Fase 1 no se salta bajo ninguna circunstancia; refactoring sprint dedicado entre Fase 3 y 4 |
| Filtración de datos entre tenants | Baja | Crítico | RLS en PostgreSQL desde Fase 1; audit log inmutable; penetration testing en Fase 5 |
| Key developer abandona el proyecto | Media | Alto | Documentación obligatoria; pair programming en módulos críticos; no hay single points of knowledge |
| Latencia inaceptable del RAG bajo carga | Media | Alto | Cache de respuestas frecuentes; Vertex AI autoscaling; load testing continuo desde Fase 3 |

RESUMEN TIMELINE — 12 MESES

| Semana | Fase | Sprint | Hito principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Fase 1 | Sprint 1 | Infraestructura GCP + CI/CD operativo |
| 3–4 | Fase 1 | Sprint 2 | Multi-tenancy + Auth + API base |
| 5–6 | Fase 1 | Sprint 3 | Frontend base + Design system |
| 7–9 | Fase 2 | Sprint 4 | RAG con Gemini + Google Sheets sync |
| 9–11 | Fase 2 | Sprint 5 | Telegram + Web widget en producción |
| 11–14 | Fase 2 | Sprint 6 | ★ MVP completo — 10 beta testers activos |
| 15–17 | Fase 3 | Sprint 7 | WhatsApp Business API + tutorial |
| 17–19 | Fase 3 | Sprint 8 | Instagram DMs + Unified Inbox |
| 19–22 | Fase 3 | Sprint 9 | ★ CRM completo — 50 clientes pagos |
| 23–25 | Fase 4 | Sprint 10 | Motor de humanización + Test Turing |
| 25–28 | Fase 4 | Sprint 11 | Voz + Imágenes + Automatizaciones avanzadas |
| 29–31 | Fase 5 | Sprint 12 | Analytics completo + reportes automáticos |
| 31–34 | Fase 5 | Sprint 13 | Programa de agencias + White-label |
| 34–36 | Fase 5 | Sprint 14 | ★ LANZAMIENTO — 500+ tenants, plataforma auditada |

Nota: Los sprints pueden ajustarse según el feedback de beta testers. Las semanas 13-14 incluyen un buffer de absorción de deuda técnica. El lanzamiento público se recomienda al finalizar la Fase 3 (semana 22) con un pricing público y campaña de adquisición activa, continuando el desarrollo de Fases 4 y 5 en paralelo con clientes reales.